## Simulateur de calendrier de Cal
|  | Date de signature du protocole d'accord | 2022-03-14
3 |  | Jour du vote physique | Mardi
|  | Vote par correspondance | Oui
Date d'affichage des listes électorales
Date de publication des résultats
Num semaine | Référence | Date | Simulation | Opération
|  | 31/12 année précédente | 2021-12-31 | effectifs pris en compte pour calcul des sièges des collèges
12 | Q | C - 3 mois = J - 4 mois | 2022-03-14 | Signature du protocole (point de départ du calendrier)
16 |  | J - 3 mois | 2022-04-14 | Arrêté des listes électorales (Forcément un jeudi ?)
16 |  | J-3 mois | 2022-04-12 | Date min d'affichage des listes électorales
18 | A |  | 2022-04-26 | Date d'affichage des listes électorales
18 |  | A | 2022-04-26 | Début Réclamations listes électorales
18 |  | A+2 | 2022-04-28 | l'employeur statue sur les réclamations (Début)
20 |  | J-2 mois | 2022-05-10 | Date max d'affichage des listes électorales
20 |  | C - 1 mois = J - 2mois | 2022-05-10 | Date limite de dépôt des listes de candidats
20 |  | A+14 | 2022-05-10 | Fin Réclamations listes électorales
20 |  | A+16 | 2022-05-12 | l'employeur statue sur les réclamations (Fin)
23 |  | C - 14 jours = J - 1,5 mois | 2022-05-31 | Date limite de remplacement d'un candidat
25 | C | J - 1 mois | 2022-06-14 | Date de début du vote par correspondance
29 | J | Q + 3 ou 4 mois | 2022-07-12 | Date de vote physique
29 |  | J+1 | 2022-07-13 | Dépouillement
30 | P |  | 2022-07-21 | Date publication des résultats (Forcément un jeudi ?)
31 |  | J+14 | 2022-07-28 | Date max de Publicité des résultats (Forcément un jeudi ?)
31 |  | P + 7 jours | 2022-07-28 | Date limite de réclamations sur les résultats
| I |  | 2022-08-01 | Installation du comité (si 1 tour)
32 |  | P+9 jours | 2022-08-01 | Date limite de l'employeur pour statuer sur les réclamations
34 |  | P+1mois | 2022-08-16 | Date max de transmission au PGNC
35 | S | J+6 semaines | 2022-08-23 | Second tour si votants < inscrits/2
|  | S+1 jour | 2022-08-24 | Dépouillement 2nd tour
| P2 |  | 2022-09-01 | Date de publication des résultats (forcément un jeudi)
|  | S+14 | 2022-09-08 | Date max de publication des résultats 2nd tour
|  | P2 + 7 jours | 2022-09-08 | Date limite de réclamations sur les résultats 2nd tour
|  | P2 + 14 jours | 2022-09-12 | Date limite de l'employeur pour statuer sur les réclamations
|  | P2 + 1 mois | 2022-09-20 | Date max de transmission au PGNC 2nd tour
| I |  | 2022-10-01 | Installation du comité (si 2 tours)
Formulas:
Simulation = IF(NOT(ISBLANK(D4)),D4,[Simulation, row above]+14)
Simulation = [Simulation, row above]
Num semaine = WEEKNUM([Simulation])

## Calendrier (hidden)
Référence | Date | Exemple | Opération
| 31/12 année précédente | 2021-12-31 | effectifs pris en compte pour calcul des sièges des collèges
| C - 3 mois = J - 4 mois | 2022-03-03 | Signature du protocole (point de départ du calendrier)
| J - 3 mois | 2022-04-01 | Arrêté des listes électorales (Date du JONC ?)
A | entre J-3 et J-2 mois |  | Date max d'affichage des listes électorales
| C - 1 mois = J - 2mois | 2022-05-05 | Date limite de dépôt des listes de candidats
| entre A et A+ 15 jours |  | Réclamations listes électorales
| entre A+2 et A+17 |  | l'employeur statue sur les réclamations
| C - 15 jours = J - 1,5 mois | 2022-05-19 | Date limite de remplacement d'un candidat
C | J - 1 mois | 2022-06-02 | Date de début du vote par correspondance
J | J | 2022-07-07 | Date de vote physique
| J+1 | 2022-07-08 | Dépouillement
P | J+15 | 2022-07-21 | Date max de Publicité des résultats
| P + 7 jours | 2022-07-28 | Date limite de réclamations sur les résultats
| P+9 jours | 2022-08-01 | Date limite de l'employeur pour statué sur les réclamations
| P+1mois | 2022-08-22 | Date max de transmission au PGNC
| J+6 semaines | 2022-08-18 | Second tour si votants < inscrits/2

## Paramètres (hidden)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

## Technique (hidden)
No Semaine | Date | Opérations | Libellé | Poids
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | 2022-03-14 | Signature du protocole (point de départ du calendrier) | 14/3 : Signature du protocole (point de départ du calendrier) | -1
13
14
15
16 | 2022-04-14 | Arrêté des listes électorales (Forcément un jeudi ?) | 14/4 : Arrêté des listes électorales (Forcément un jeudi ?) | -2
17
18 | 2022-04-26 | Date d'affichage des listes électorales | 26/4 : Date d'affichage des listes électorales | 2
19
20 | 2022-05-10 | Date max d'affichage des listes électorales | 10/5 : Date max d'affichage des listes électorales | 7
21
22
23 | 2022-05-31 | Date limite de remplacement d'un candidat | 31/5 : Date limite de remplacement d'un candidat | 6
24
25 | 2022-06-14 | Date de début du vote par correspondance | 14/6 : Date de début du vote par correspondance | -5
26
27
28
29 | 2022-07-12 | Date de vote physique | 12/7 : Date de vote physique | 4
30 | 2022-07-21 | Date publication des résultats (Forcément un jeudi ?) | 21/7 : Date publication des résultats (Forcément un jeudi ?) | -7
31 | 2022-07-28 | Date max de Publicité des résultats (Forcément un jeudi ?) | 28/7 : Date max de Publicité des résultats (Forcément un jeudi ?) | 1
32 | 2022-08-01 | Date limite de l'employeur pour statuer sur les réclamations | 1/8 : Date limite de l'employeur pour statuer sur les réclamations | 9
33
34 | 2022-08-16 | Date max de transmission au PGNC | 16/8 : Date max de transmission au PGNC | 0
35 | 2022-08-23 | Second tour si votants < inscrits/2 | 23/8 : Second tour si votants < inscrits/2 | -1
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53